АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.04.2021 | г. Мичуринск | № 62/1 |

Об утверждении дорожной карты по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

В рамках реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, в целях духовного, эстетического и художественного развития обучающихся образовательных организаций Тамбовской области, повышения культурной грамотности подрастающего поколения, на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области и управления архивного дела от 29.03.2021 г. № 78/718 «Об утверждении дорожной карты по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Мичуринском районе и обеспечить реализацию мероприятий проекта (далее - Проект) (приложение).

2. Возложить организационно-методическое сопровождение Проекта на МКУ ИМЦ Мичуринского района и отдел культуры и спорта Мичуринского района (по согласованию).

3. Назначить координаторами работы по организации Проекта:

Полянскую Е.А., методиста МКУ ИМЦ Мичуринского района;

Тесницкую О.И., ведущего специалиста отдела культуры и спорта администрации Мичуринского района.

4. Руководителям образовательных учреждений района:

обеспечить участие педагогов и учащихся образовательных организаций в Проекте;

ежемесячно до 10 числа заполнять мониторинг;

на сайтах образовательных организаций создать соответствующие страницы и размещать информацию о проведенных мероприятиях в соответствии с дорожной картой.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования администрации Мичуринского района Балашову Л.А.

Начальник отдела образования А.А. Трошина

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования

от 29.04.2021 № 62/1

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»**

**Пояснительная записка**

Межведомственный культурно-образовательного проект «Культура для школьников» (далее — проект) реализуется совместно Министерством культуры Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации. Проект направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников. Основываясь на положениях Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, проект обеспечивает цельность культурного и образовательного пространства России и преемственность содержания, форм и методов освоения культурного наследия России школьниками разных возрастных групп.

Целью проекта является культурное просвещение обучающихся, активное привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения.

Задачи проекта:

разработать и внедрить новый формат культурного просвещения школьников через их активное погружение в культурное пространство страны;

повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве

страны и развить художественный вкус;

сформировать эмоционально-ценностное и эстетическое восприятие мира искусства, навыки и умения высказывать собственное мнение о произведении искусства в текстовой форме;

предоставить возможность социального лифта для выпускников школ, проявивших талант в овладении культурными компетенциями.

**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта**

**«Культура для школьников»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Ключевой результат | Срок |
|  | Создание межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий проекта. | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района | Создана межведомственная рабочая гpyппa по реализации мероприятий проекта, утвержден план работы | Апрель 2021 года |
|  | Формирование медиа-плана информационного сопровождения проекта | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района | Составлен медиа-план информационного сопровождения проекта. | Апрель 2021 года |
|  | Презентация регионального компонента проекта «Культура для школьников». | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района | Проведена Презентация муниципального компонента проекта «Культура для школьников» | Май 2021 года |
|  | Создание перечня учреждений культуры и образования, рекомендованных для посещения | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района | Перечень учреждений культуры и образования, рекомендованных для посещения | Июнь 2021 года |
|  | Создание страниц «Культура для школьников» на сайтах образовательных организаций | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ  Образовательные организации | Создание страниц «Культура для школьников» на сайтах образовательных организаций | Сентябрь 2021 года |
|  | Проведение мероприятий, входящих в календарный план проекта.  Публикация отзывов, фото-, видеоматериалов об участии в мероприятиях на страницах  «Культура для школьников» на сайтах образовательных организаций | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района  Образовательные организации | Опубликованы подтверждающие материалы на страницах образовательных учреждений | Сентябрь 2021 —  май 2022 гг. (ежемесячно) |
|  | Ежемесячный мониторинг участия обучающихся в мероприятиях проекта. | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ Мичуринского района  Образовательные организации | Составлены аналитический и статистический отчеты | Сентябрь 2021 —  май 2022 гг. |
|  | Участие в региональной олимпиаде школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный»-2022 | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ  Образовательные организации | Участие в олимпиаде школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный»-2022 | Сентябрь 2021 —  май 2022 гг. |
|  | Проведение мониторинга и составление аналитических справок по реализации мероприятий проекта. | Отдел образования  Отдел культуры  МКУ ИМЦ  Образовательные организации | Собраны и проанализированы результаты мониторинга посещаемости учреждений культуры в рамках проекта, подготовлены аналитические справки. | Июнь 2022 года |